- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2012 г.                                 № 18	                            	х.Объединенный

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Культура Объединенного сельского

поселения (2011-2014 годы)» по результатам за 2011 год

В соответствии с пунктом 5.11 приложения № 1 к постановлению Администрации Объединенного сельского поселения от 18.03.2010 года № 27 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2011 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Объединенного сельского поселения (2011-2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 18.03.2010 года № 27 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Объединенного сельского поселения (2011-2014 годы)», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного сельского поселения   _____________Ю.А.Липчанский

Приложение

к постановлению Администрации

Объединенного сельского поселения

от 20.03.2012 года № 18

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Объединенного сельского поселения (2011-2014 годы)»

по состоянию на 01.01.2012 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. руб) |  |  |  |  |  | Степень выполне-ния меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наимено-вание показа- теля результа- тивности мероприятия | Ед. изм | план | факт | отклоне-ние, % | Уточненный план ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | облас-тной бюджет | мест- ный бюд-жет | всего | облас-тной бюджет | мест- ный бюд-жет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  | 2053,5 | 33,6 | 2019,9 | 2050,8 | 33,6 | 2017,2 |  |
| 1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, в том числе: |  |  |  |  |  | 2042,3 | 33,6 | 2008,7 | 2039,8 | 33,6 | 2006,1 |  |
| 1.1.МБУК ОСП «Объединенный СДК» | Число мероприятий | ед. | 489 | 603 | 123,3 | 1563,9 | 24,8 | 1539,1 | 1563,4 | 24,8 | 1538,6 | перевыполнено |
| 1.2.МБУК ОСП «Объединенная СБ» | Ед.книговыдача | экземпл. | 32210 | 31988 | 99,3 | 478,4 | 8,8 | 469,6 | 476,4 | 8,8 | 467,6 | Выполнено не в полном объеме |
| 2.Проведение социально-значимых мероприятий (МБУК ОСП «Объединенный СДК») |  |  |  |  |  | 8,5 | - | 8,5 | 8,5 | - | 8,5 |  |
| 3.Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры (МБУК ОСП «Объединенная СБ») | Кол-во обученных | чел. | 1 | 1 |  | 2,1 | - | 2,1 | 2,0 | - | 2,0 | Выполнено в полном объеме |
| 4.Обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет (МБУК ОСП «Объединенная СБ») | Подключение к сети Интернет | ед. | 1 | 1 |  | 0,6 | - | 0,6 | 0,5 | - | 0,5 | Выполнено в полном объеме |

I. Объемы и целевое использование средств в 2011 году

по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Культура Объединенного сельского поселения (2011-2014 годы)» по

результатам за 2011 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета поселения, предусмотренных Программой и на основании решения Собрания депутатов Объединенного сельского поселения от 17.1.010 года № 67 «О бюджете Объединенного сельского поселения Егорлыкского района на 2011 год».

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Объединенного сельского поселения (2011-2014 годы)» в 2011 году предусматривалось 2053,5 тыс.рублей, в том числе: областной бюджет – 33,6 тыс.рублей, бюджет поселения -2019,9 тыс.рублей.

Кассовые расходы составили 2050,8 тыс.рублей или 99,9%.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице  1.

Таблица  1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования.

| Источник финансирования | План на 2011 год, т.руб. | Кассовые расходы, т.руб. | Процент исполнения (гр.3/гр.2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет поселения | 2019,9 | 2017,2 | 99,9 |
| Областной бюджет | 33,6 | 33,6 | 100,0 |
| Всего: | 2053,5 | 2050,8 | 99,9 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства областного бюджета в сумме 33,6 тыс.рублей направлены на  повышение с 1 октября 2011 года на 6,5 процента заработной платы работникам бюджетной сферы. Средства бюджета поселения направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры в сумме 2006,1 тыс.рублей.

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Объединенного сельского поселения (2011-2014 годы)» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

направление 1. Сохранение исторического и культурного наследия

Мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения и использования библиотечных фондов.

Плановые показатели (книговыдача) выполнены с уменьшением на 222 экземпляра.

Мероприятие выполнено. Цель частично достигнута.

направление 2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры:

Мероприятие 2.1. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.

Цель данного мероприятия обеспечение прав граждан поселения на доступ к культурным ценностям.

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 2.2. Представление населению традиционной народной культуры.

Целью данного мероприятия является проведение вечеров, праздников, формирование кружков народного творчества.

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

направление 3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала:

Мероприятие 3.1. Воспроизводство творческого потенциала поселения.

Цель достигнута. За отчетный период отмечено повышение по данным показателям. Увеличилось число участников клубных формирований. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.2. Выявление и поддержка творческой молодежи.

Цель достигнута. Организованы молодежные группы хорового пения, танцевальные.

Мероприятие 3.3. Создание условий для доступа населения  поселения к российскому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам.

Цель достигнута. Проведены тематические вечера, концертные программы, культурные акции.

По всем направлениям сохранено количество участников клубных формирований, сохранены количество посетителей библиотек.

III. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала поселения. Реализация Программы в 2011 году обеспечила увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг муниципальных учреждений культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2011 году результатам.

IV. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

V. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Объединенного сельского поселения (2011-2014 годы)».

Для оценки эффективности результатов реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица 2).

Таблица 2

Целевые индикаторы и показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Объединенного сельского поселения (2011-2014 годы)»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ед.изм. | Плановые значения 2011 года | Фактические значения 2011 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек населения | экз | 19546 | 19342 | Выполнение показателя на 98,9% |
| 2. | Количество посещений библиотек | ед. | 18210 | 18140 | Выполнение показателя на 100,1% |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | процентов | 14,2 | 15,4 | Выполнение показателя на 108,5% |
| 4. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 295 | 319 | Выполнение показателя на 108,1% |
| Эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| 5. | Лимиты потребления электроэнергии | Тыс. кВт. час | 2,8 | 2,8 | 100% |
| 6. | Лимиты потребления природного газа | Тыс. м3 | 18,7 | 18,7 | 100% |
| 7. | Лимиты потребления водоснабжения | Тыс.м3 | 0,02 | 0,02 | 100% |
| 8. | Лимиты потребления котельно-печного отопления | т | 9,33 | 9,33 | 100% |
| 9. | Оценка эффективности Программы | процентов | (98,9+100,1+108,5+108,1+100+100+100+100)/8= 102,0% |  |  |

Анализ реализации Программы в 2011 году показал, что эффективность реализации Программы составила 102,0%, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.