- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября  2011 г.		        № 91         		х.Объединенный

Об утверждении плана мероприятий

для открытия лицевых счетов муниципальным

бюджетным учреждениям, созданным путем

изменения типа существующих муниципальных

учреждений Объединенного сельского поселения

- В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

п о с т а  н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий для открытия лицевых счетов муниципальным бюджетным учреждениям, созданным путем изменения типа существующих муниципальных учреждений Объединенного сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации Объединенного сельского поселения и муниципальным бюджетным учреждениям обеспечить выполнение плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного сельского поселения _____________Ю.А.Липчанский

Постановление вносит:

-сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Объединенного сельского поселения

от 19.10.2010 № 91

План мероприятий для открытия лицевых счетов муниципальным бюджетным учреждениям, созданным путем изменения типа существующих муниципальных учреждений Объединенного сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия | Орган, в который предоставляются документы по результатам проведения мероприятия | Сроки проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование перечня подведомственных бюджетных учреждений | Администрация Объединенного сельского поселения | Администрация Объединенного сельского поселения | до 10 декабря 2011 года |
| 2. | Формирование предложений в Перечень целевых субсидий и бюджетных инвестиций | Администрация Объединенного сельского поселения | Администрация Объединенного сельского поселения | до 4 декабря 2011 года |
| 3. | Подготовка проекта Соглашения об открытии и ведении органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений Объединенного сельского поселения | Администрация Объединенного сельского поселения | Отделение по Егорлыкскому району УФК по РО | до 1 декабря 2011 года |
| 4. | Подготовка проекта Регламента обмена информацией между Администрацией Объединенного сельского поселения и Отделением по Егорлыкскому району УФК по РО | Администрация Объединенного сельского поселения | Отделение по Егорлыкскому району УФК по РО | до 1 декабря 2011 года |
| 5. | Организация подписания Соглашения об открытии и ведении органом Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных учреждений и Регламента обмена информацией между Администрацией Объединенного сельского поселения и Отделением по Егорлыкскому району УФК по РО | Администрация Объединенного сельского поселения | Отделение по Егорлыкскому району УФК по РО | до 1 декабря 2011 года |
| 6. | Переоформление лицевых счетов бюджетных учреждений, в том числе: |  |  |  |
| 6.1. | Предоставление заявки на включение реквизитов бюджетного учреждения в реестр бюджетных учреждений | Муниципальные бюджетные учреждения | Администрация Объединенного сельского поселения | по 20 декабря 2011года |
| 6.2. | Открытие лицевых счетов бюджетным учреждениям, включенным в реестр бюджетных учреждений | Муниципальные бюджетные учреждения | Отделение по Егорлыкскому району УФК по РО | документы, необходимые для открытия новых лицевых счетов, предоставляются в сроки, согласованные Администрацией Объединенного сельского поселения с Отделением по Егорлыкскому району УФК по РО |
| 6.3. | Предоставление информации о реквизитах счетов для перечисления остатков средств от приносящей доход деятельности с лицевых счетов бюджетных учреждений | Муниципальные бюджетные учреждения | Администрация Объединенного сельского поселения | в течение 3 рабочих дней после открытия нового лицевого счета |
| 6.4. | Предоставление заявки на исключение реквизитов бюджетного учреждения (включая полномочия по ведению приносящей доход деятельности) из Сводного реестра участников бюджетного процесса | Муниципальные бюджетные учреждения | Администрация Объединенного сельского поселения | по 20 декабря 2011 года (одновременно с заявкой по п.п. 6.1 плана) |
| 6.5. | Предоставление информации о закрытии лицевых счетов, открытых бюджетным учреждениям как участникам бюджетного процесса в органах Федерального казначейства, или расчетных счетов в кредитных организациях | Муниципальные бюджетные учреждения | Администрация Объединенного сельского поселения | не позднее 5 рабочих дней после закрытия старого лицевого счета |