РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26 февраля 2016 года | № 31 | х. Объединенный |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации

муниципальных программ Объединенного сельского поселения

за 2015 год

В соответствии с пунктом 5.4 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.2013 года № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации за 2015 год следующих муниципальных программ, согласно приложениям к постановлению:

- «Социальная поддержка граждан»;

- «Благоустройство»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»;

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения»;

- «Обеспечение противодействия преступности»;

- «Развитие культуры».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного сельского поселения                           Ю.А.Липчанский

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1 | Основное мероприятие: выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Объединенного сельского поселения | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 156,5 | 156,5 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Объединенного сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 01.10.13 г. № 112. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 156,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 156,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Пенсионное обеспечение».

В соответствии с постановлением администрации Объединенного сельского поселения от 27.11.2014 г. № 203/1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Основное мероприятие подпрограммы реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Объединенного сельского поселения | повышение удовлетво-ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 318,0 | 317,9 | 317,9 |
| 1.1.2 | Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | Администрация Объединенного сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7,0 | 6,9 | 6,9 |
| 1.1.3 | Содержание мест захоронения | Администрация Объединенного сельского поселения | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 115,3 | 115,2 | 115,2 |
| 1.1.4 | Прочие работы по благоустройству | Администрация Объединенного сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт памятников | Администрация Объединенного сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство»

по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Объединенного сельского поселения «Благоустройство» утверждена постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 01.10.13 г. № 115. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 491,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 491,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 27.11.2014 г. № 203/4 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Основные мероприятия подпрограммы реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Объединенного сельского поселения | содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 577,0 | 577,0 | 577,0 |
| 1.1.2 | мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Объединенного сельского поселения | отремонтировано 0 км внутрипоселковых дорог и тротуаров | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3 | мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Объединенного сельского поселения | Изготовление ПСД на участок внутрипоселковой дороги | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие транспортной системы»

по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Объединенного сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 01.10.13 г. № 118. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 577,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 577,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 27.11.2014 г. № 203/7 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Основные мероприятия подпрограммы реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | оснащение противопожарным оборудованием Администрации Объединенного сельского поселения» | Администрация Объединенного сельского поселения | Приобретение ранцевых огнетушителей, противопожарных щитов, установка пожарного освещения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 1.1.2 | Устройство пожарного водоема | Администрация Объединенного сельского поселения | Приобретение и установка пожарного водоема | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 98,7 | 98,6 | 98,6 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Объединенного сельского поселения; | Администрация Объединенного сельского поселения | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Объединенного сельского поселения, а ремонт сирены, приобретение новой | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.2 | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Объединенного сельского поселения | Обучение специалистов администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Объединенного сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» утверждена постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 27.11. г. № 116 На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 118,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 118,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Пожарная безопасность»

«Защита от чрезвычайных ситуаций».

В соответствии с постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 27.11.2014 г. № 203/5 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Основные мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность»

реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» расходы бюджета на 2015 год не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 5

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Объединенного сельского поселения | повышения удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем предоставленных услуг по водоснабжению | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Объединенного сельского поселения | повышения уровня газификации Объединенного сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения Объединенного сельского поселения, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Объединенного сельского поселения | повышения протяженности освещения в населенных пунктах Объединенного сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Объединенного сельского поселения | Выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 244,3 | 244,3 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения»

по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Объединенного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 01.10.13 г. № 113. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 244,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 244,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 27.11.2014 г. № 203/2 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Основные мероприятия подпрограммы реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение противодействия преступности за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Объединенном сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | вопросы кадровой политики | Администрация Объединенного сельского поселения | формирование эффективной кадровой политики на территории Объединенного сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.1.2 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Объединенного сельского поселения | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.1.3 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Объединенного сельского поселения | Администрация Объединенного сельского поселения | снижение показателей проявления коррупции в Объединенном сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.1.4 | создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Объединенного сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Объединенного сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.1.5 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Объединенного сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Объединенного сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Объединенном сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Объединенного сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | организационно-технические мероприятия | Администрация Объединенного сельского поселения | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.1.3 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Объединенного сельского поселения | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.1.4 | укрепление межнационального и межконфессионального согласия | Администрация Объединенного сельского поселения | гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.1.5 | профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | Администрация Объединенного сельского поселения | формирование культуры межнационального общения у населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Объединенного сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» утверждена постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 01.10.13 г. № 114. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 0 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Объединенном сельском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Объединенном сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 27.11.2014 г. № 203/7 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Основные мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в Объединенном сельском поселении» реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

Основные мероприятия подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Объединенном сельском поселении» реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 7

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности сельских библиотек | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК ОСП «Объединенная СБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 854,2 | 852,5 | 30,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | «Обеспечение деятельности сельских домов культуры» | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК ОСП «ОбъединенныйСДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2194,3 | 2178,5 | 395,8 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие культуры»

по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Объединенного сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 01.10.13 г. № 117. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 3048,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 3031,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Развитие библиотечного дела».

«Развитие культурно-досуговой деятельности»;

В соответствии с постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 27.11.2014 г. № 203/6 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела» реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» реализовывалось в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.