РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 года                            № 244/2                           х. Объединенный

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Объединенного

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Объединенного сельского поселения» на 2016 год

В соответствии с пунктом 5.2 части 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» на 2016 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Специалистам Администрации Объединенного сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного сельского поселения                           Ю.А.Липчанский

- Приложение

- к постановлению Администрации Объединенного сельского поселения

- от 27.11.2015 № 244/2

План

реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетво - ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие – Мероприятия в области коммунального хозяйства | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом | 01.01.2016-31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие – подготовка сметной документации | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Подготовка сметной документации для выборочного капитального ремонта водопроводных сетей | 01.01.2016-31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы - Мероприятия в области коммунального хозяйства | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетво-ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2016-31.12.2016 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетво-ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |