РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2015 г                              	№   80                          х. Объединенный

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» за 2014 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13 г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2014 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2014 год на официальном сайте Администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Объединенного сельского поселения   _____________Ю.А.Липчанский

Приложение

к постановлению

Администрации Объединенного

сельского поселения

от 30.04.2015 года № 80

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2014 год

1. В 2014 году мероприятия муниципальной программы были направлены на стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества.

Предоставлением услуг по муниципальной программе занимаются 2 учреждения культуры – МБУК ОСП «Объединенный СДК» и МБУК ОСП «Объединенная СБ».

Для финансирования программных мероприятий на 2014 год было выделено средств 3066,3 тыс.рублей.

2. Программа «Развитие культуры» имеет 2 подпрограммы - подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» и подпрограмма «Развитие библиотечного дела».

Основным мероприятием подпрограммы «Развитие библиотечного дела» является «Обеспечение деятельности сельских библиотек», на финансирование которой на 2014 год было запланировано 745,9 тыс.рублей.

Основным мероприятием подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» является «Обеспечение деятельности сельских домов культуры», на финансирование которой на 2014 год было запланировано 1920,4 тыс.рублей.

3. В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры были выделены средства в размере 400,0 тыс.рублей.

4. Бюджетные ассигнования программа «Развитие культуры» направлены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Объединенного сельского поселения.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений Собрания депутатов поселения.

7. Программа будет реализовываться в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей.

8. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры»:

- Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие библиотечного дела» равен:

а) количество выданных экземпляров – 31673/31673=1

б) количество зарегистрированных пользователей – 1346/1346=1

в) количество справок – 320/324=1

г) количество посещений – 15795/15790=1

- Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

а) количество проведенных мероприятий – 415/473=1,1

б) количество клубных формирований – 12/12 = 1

в) количество участников клубных формирований –135/135=1

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» подпрограммы «Развитие библиотечного дела» равен:

865,0/745,9=1,2

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

2219,3/1850,2=1,2

Программа считается эффективной, если показатели больше или равны 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | общее количество посещений библиотек | Чел. |  | 15795 | 15790 |  |
| 2. | удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | % |  | 37 | 35 |  |
| 3. | количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества). | Чел. |  | 135 | 135 |  |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»». 1.1.; Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; %; 0; 0. 1.2.; Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области; %; 64,9; 64,9. |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выданных экземпляров из фондов библиотек | Экз. |  | 31673 | 31673 |  |
| 2.2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % |  | 64,9 | 64,9 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности сельских домов культуры | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК ОСП «ОбъединенныйСДК» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |  |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности сельских библиотек | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК ОСП «Объединенная СБ» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов |  |  |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры осуществляется за счет обеспечения эффективности правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей. | Муниципальные учреждения | 2014 | 2020 |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 3066,3 | 3066,3 |
|  |  | областной бюджет | 400,0 | 400,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2666,3 | 2666,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 865,0 | 865,0 |
|  |  | областной бюджет | 119,1 | 119,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 745,9 | 745,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности сельских библиотек | всего | 865,0 | 865,0 |
|  |  | областной бюджет | 119,1 | 119,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 745,9 | 745,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 2201,3 | 2201,3 |
|  |  | областной бюджет | 280,9 | 280,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1920,4 | 1920,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности сельских домов культуры | всего | 2201,3 | 2201,3 |
|  |  | областной бюджет | 280,9 | 280,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1920,4 | 1920,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Объединенного сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурОбеспечение деятельности сельских библиотек; 865,0; 865,0; 0; 0. Обеспечение деятельности сельских домов культуры; 2201,3; 2201,3; 0; 0. ВСЕГО:; 3066,3; 3066,3. - Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение деятельности сельских библиотек | 0 | 0 |  |
| Обеспечение деятельности сельских домов культуры | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

- Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Объединенного сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (6 %) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета поселения |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Обеспечение деятельности сельских библиотек | 94 | 6 | 119,1 | 94 | 7,7 | 6 |
| Обеспечение деятельности сельских домов культуры | 94 | 6 | 280,9 | 94 | 17,9 | 6 |
| ВСЕГО: |  |  | 400,0 |  | 25,6 |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 8

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* |  | Первоначально доведенное муниципальное задание |  |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  |  |  | Причины корректировок |  | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  |  | Остаток средств на 01.01.2015** |  |  |  |  |
|  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) |  | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения |  |  | 31673 1346 320 15795 | 745,9 |  | 31673 1346 324 15970 |  | 865,0 |  | На повышение заработной платы работникам учреждений культуры |  | 31673 1346 324 15970 | 865,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры (в т.ч.проведение выставок и ярмарок) |  |  | 415 | 1850,2 |  | 473 |  | 2201,3 |  | На повышение заработной платы работникам учреждений культуры |  | 473 | 2201,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Услуга клубного типа (кружки, студии, коллективы народного самодеятельного творчества, клубы по интересам). |  |  | 12 135 |  |  | 12 135 |  |  |  |  |  | 12 135 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |