РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 6 августа 2015 года | № 138/1 | х. Объединенный |
| --- | --- | --- |

В соответствии с пунктом 5.4 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.2013 года № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации за первое полугодие 2015 года следующих муниципальных программ, согласно приложениям к постановлению:

- «Социальная поддержка граждан»;

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения»;

- «Обеспечение противодействия преступности»;

- «Благоустройство»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»;

- «Развитие культуры»;

- «Развитие транспортной системы».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного сельского поселения                      Ю.А.Липчанский

Приложение 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»  за первое полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Объединенного сельского поселения | - выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 142,8 | 77,6 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Выполнение в полном объеме социальных обязательств Объединенного сельского поселения перед муниципальными служащими |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения»

за первое полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 («Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Объединенного сельского поселения | повышения удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 2014 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Объединенного сельского поселения | повышения уровня газификации Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 82,0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения Объединенного сельского поселения, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Объединенного сельского поселения | повышения протяженности освещенных улиц населенных пунктов Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Объединенного сельского поселения | выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | улучшение качества воды; снижение доли утечек и неучтенного расхода воды; повышение протяженности освещенных улиц Объединенного сельского поселения, предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию, подготовка сметной документации…. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Обеспечение противодействия преступности»  за первое полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Объединенном сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | вопросы кадровой политики | Администрация Объединенного сельского поселения | формирование эффективной кадровой политики на территории Объединенного сельского поселения по противодействию коррупции | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 1.1.2 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Объединенного сельского поселения | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 1.1.3 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Объединенного сельского поселения | Администрация Объединенного сельского поселения | снижение показателей проявления коррупции в Объединенном сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 1.1.4 | создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Объединенного сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 1.1.5 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Объединенного сельского поселения | формирование эффективной государственной политики на территории Объединенного сельского поселения по противодействию коррупции | 2014 | 2020 | 3,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | обеспечение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции; повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Объединенного сельского поселения; принятие нормативных правовых актов Объединенного сельского поселения по обеспечению реализации муниципальной политики в сфере противодействия коррупции; проведение антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления Объединенного сельского поселения и их проектов; провести не менее 5 мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Объединенном сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Объединенного сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 2014 | 2020 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.2 | организационно-технические мероприятия | Администрация Объединенного сельского поселения | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 2.1.3 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Объединенного сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 2014 | 2020 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Благоустройство»  за первое полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Объединенного сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | 2014 | 2020 | 279,1 | 151,2 | Один контракт на 279,1 тыс.рублей |
| 1.1.2 | Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | Администрация Объединенного сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | 2014 | 2020 | 40,0 | 2,3 | Один контракт на 6,9 тыс.рублей |
| 1.1.3 | Содержание мест захоронения | Администрация Объединенного сельского поселения | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 2014 | 2020 | 16,4 | 9,4 | Три контракта на 2,3 т.р.; 7,2 т.р. и 6,9 тыс.рублей |
| 1.1.4 | Прочие работы по благоустройству | Администрация Объединенного сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | 2014 | 2020 | 47,5 | 0 | Один контракт на 15,5 тыс.рублей |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; увеличение доли населения, предприятий, организаций и предпринимателей, принимающих активное участие в благоустройстве поселения. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» первое полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | оснащение противопожарным оборудованием | Администрация Объединенного сельского поселения | Повышение уровня пожарной безопасности | 2014 | 2020 | 11,8 | 11,8 | Два контракт на 5,6 и 1,8 тыс.рублей |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | оснащение противопожарным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Объединенного сельского поселения; | Администрация Объединенного сельского поселения | улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.2 | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Объединенного сельского поселения | повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2014 | 2020 | 2,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за первое полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК ОСП «Объединенная СБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | 2014 | 2020 | 750,8 | 312,5 | Субсидии на 312,5 тыс.рублей |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | предоставление субсидий МБУК ОСП «Объединенная СБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК ОСП «Объединенный СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 2014 | 2020 | 2054,8 | 813,7 | Субсидии на 813,7 тыс.рублей |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | предоставление субсидий МБУК ОСП «Объединенный СДК» |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за первое полугодие  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Объединенного сельского поселения | увеличение протяженности дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения, отвечающих нормативным требованиям | 2014 | 2020 | 216,8 | 31,4 | Один контракт на 92,7 тыс.рублей |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |