РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2013 года                            № 119/1                           х. Объединенный

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Объединенного

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»  на 2014 год

В соответствии с пунктом 5.2 части 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Специалистам Администрации Объединенного сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного сельского поселения                           Ю.А.Липчанский

- Приложение

- к постановлению Администрации Объединенного сельского поселения

- от 01.10.2013 № 119/1

План

реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Заведующая сектором экономики и финансов | Формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Объединенного сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | X | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие - Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Объединенного сельского поселения и снижением недоимки | Заведующая сектором экономики и финансов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2014-31.12.2014 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие- Оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Объединенного сельского поселения | Заведующая сектором экономики и финансов | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2014-31.12.2014 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие- Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Заведующая сектором экономики и финансов | переход на формирование и исполнение бюджета Объединенного сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2014-31.12.2014 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы – принятие постановления об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Объединенного сельского поселения на период до 2030 года | Заведующая сектором экономики и финансов | утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Объединенного сельского поселения на период до 2030 года | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Заведующая сектором экономики и финансов | Разработка и внесение в Собрание депутатов Объединенного сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета поселения; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения бюджета поселения | X | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие- Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующая сектором экономики и финансов | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Объединенного сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2014-31.12.2014 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие- Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Объединенного сельского поселения | Заведующая сектором экономики и финансов | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Объединенного сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Объединенного сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2014-31.12.2014 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие - Организация планирования и исполнения расходов бюджета Объединенного сельского поселения | Заведующая сектором экономики и финансов | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Объединенного сельского поселения | 01.01.2014-31.12.2014 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы – представление в Собрание депутатов Объединенного сельского поселения проекта решения «О бюджете Объединенного сельского поселения Егорлыкского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Заведующая сектором экономики и финансов | Своевременное внесение в Собрание депутатов Объединенного сельского поселения проекта решения «О бюджете Объединенного сельского поселения Егорлыкского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 01.11.2014 | X | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Объединенного сельского поселения» | Заведующая сектором экономики и финансов | Сохранение объема муниципального долга Объединенного сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом РФ | X | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие -Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Объединенного сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующая сектором экономики и финансов | сохранение объема муниципального долга Объединенного сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2014-31.12.2014 | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Объединенного сельского поселения | Заведующая сектором экономики и финансов | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Объединенного сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2014-31.12.2014 | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4. «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» | Заведующая сектором экономики и финансов | сохранение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Объединенного сельского поселения бюджету Егорлыкского района | X | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие- Передача в бюджет Егорлыкского района иных межбюджетных трансфертов | Заведующая сектором экономики и финансов | сохранение объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Объединенного сельского поселения бюджету Егорлыкского района | 01.01.2014-31.12.2014 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Основное мероприятие - Повышение эффективности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов | Заведующая сектором экономики и финансов | оптимизация количества иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Объединенного сельского поселения бюджету Егорлыкского района | 01.01.2014-31.12.2014 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующая сектором экономики и финансов | Сбалансированность бюджета поселения, отсутствие просроченной кредиторской задолженности | X | - | - | - | - | - |