РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2021 года                            № 18                         х. Объединенный

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Благоустройство» за 2020 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.18г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2020 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2020 год на официальном сайте администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения                                    Ю.А. Липчанский

Приложение

к постановлению администрации

Объединенного сельского поселения

от 29 апреля 2021 г. № 18

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство» за 2020 год

Раздел 1.

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Объединенного сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Объединенного сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство», утвержденной постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 10.12.2018 № 116 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- своевременно производилась оплата за уличное освещение, проводились работы по содержанию и обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения На территории Объединенного сельского поселения, заменены лампы накаливания на энергосберегающие источники света;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории парка (сквера) и детских площадок;

- проведена работа с населением по содержанию придворовых территорий в порядке;

- проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке территории кладбищ, памятников;

- проводятся комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами;

- изготовлены и установлены указатели с названием улиц;

- организован подвоз песка (как покрытие) на установленную детскую игровую площадку в х. Калмыков;

- проведены работы по капитальному и текущему ремонту Братской могилы воинам, погибшим ВОВ;

- приобретен и установлен деревянный туалет;

- регулярно производились работы по спилу сухих и аварийных деревьев;

- оборудованы 3 площадки для сбора ТКО на территориях кладбищ, расположенных на территории поселения;

- проведено 1 мероприятие по уборке мусора и несанкционированных свалок;

- проведены мероприятия по обращению с безнадзорными животными (отловлено 3 собаки).

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территории поселения» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание сетей уличного освещения» выполнено в полном объеме. Своевременно производилась оплата за уличное освещение, проводились работы по содержанию и обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения на территории Объединенного сельского поселения.

Основное мероприятие 1.2 «Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения» выполнено в полном объеме. Проведены работы по противоклещевой обработке территории кладбищ, памятников. Оборудованы 3 площадки для сбора ТКО на территориях кладбищ, расположенных на территории поселения. Проведено 1 мероприятие по уборке мусора и несанкционированных свалок.

Основное мероприятие 1.4 «Прочие работы по благоустройству» выполнено в полном объеме. Проводилась работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности, регулярно производились работы по спилу сухих и аварийных деревьев; отловлено 3 собаки, проводились субботники.

Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по капитальному и текущему ремонту памятников» выполнено в полном объеме. Проведены работы по капитальному и текущему ремонту Братской могилы воинам, погибшим ВОВ х. Калмыков, ул. Митрофанова, 33а.

Основное мероприятие 1.6 «Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора» выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Благоустройство территории поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события - повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, достигнуто в установленные сроки.

Подпрограмма 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает в себя следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 «Строительство газовых сетей»;

Основное мероприятие 2.2 «Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации».

В рамках подпрограммы 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей» выполнено в полном объеме. Заменены ламп накаливания на энергосберегающие источники света.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 1 185,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1 185,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Объединенного сельского поселения от 25.12.2020 № 128 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Объединенного сельского поселения от 25.12.2019 № 106 «О бюджете Объединенного сельского поселения Егорлыкского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 1 185,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 185,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1 185,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 168,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1 168,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год представлены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,7 (4/6), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1168,7 тыс. рублей / 1185,5 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,98=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,7 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,85, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Благоустройство»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории поселения» | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание сетей уличного освещения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Слюсаренко Ю.Г., (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Своевременная оплата за уличное освещение, проведение работ по содержанию и обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения | Выполнено | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Слюсаренко Ю.Г., (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Постоянный мониторинг чистоты территории поселения. | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Слюсаренко Ю.Г., (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение безопасности населения при посещении кладбищ и памятников | Проведены работы по противоклещевой обработке территории кладбищ, памятников. Оборудованы 3 площадки для сбора ТКО на территориях кладбищ, расположенных на территории поселения. Проведены мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок. |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Прочие работы по благоустройству» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Слюсаренко Ю.Г., (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Объединенного сельского поселения. |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по капитальному ремонту памятников» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Слюсаренко Ю.Г., (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение работ по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Объединенного сельского поселения. | Проведены работы по улучшению качества благоустройства на территории Объединенного сельского поселения. |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 «Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Слюсаренко Ю.Г., (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение работ по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Объединенного сельского поселения. | Выполнено |  |
| 8 | Контрольное мероприятие подпрограммы 1.1 |  | х | х | х | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах |  |  |
| 9 | Подпрограмма 2. «Жилищно-коммунальное хозяйство» | х | х | х | х | х | х | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 «Строительство газовых сетей» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Слюсаренко Ю.Г., (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения | - |  |
| 11 | Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | х | х | х | х | х | х | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.1 «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Слюсаренко Ю.Г., (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение работ по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Объединенного сельского поселения. | Заменены лампы накаливания на энергосберегающие источники света |  |
| 13 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Слюсаренко Ю.Г., (Администрация Объединенного сельского поселения) | х | х | х | Повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Благоустройство»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | Всего | 1185,5 | 1185,5 | 1168,7 |
|  | Бюджет поселения | 1185,5 | 1185,5 | 1168,7 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории поселения» | Всего | 1151,5 | 1151,5 | 1134,7 |
|  | Бюджет поселения | 1151,5 | 1151,5 | 1134,7 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание сетей уличного освещения» | Всего | 450,4 | 450,4 | 439,9 |
| Основное мероприятие 1.2 «Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп» | Всего | 32,2 | 32,2 | 26,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения» | Всего | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Основное мероприятие 1.4 «Прочие работы по благоустройству» | Всего | 242,1 | 242,1 | 242,0 |
| Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по капитальному и текущему ремонту памятников» | Всего | 309,3 | 309,3 | 309,3 |
| Основное мероприятие 1.6 «Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора» | Всего | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| Подпрограмма 2. «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Строительство газовых сетей» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | Бюджет поселения | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей» | Всего | 34,0 | 34,0 | 34,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Благоустройство»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | проценты | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 2. | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | проценты | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 3. | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок; | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Доля газифицированных домовладений в поселении | проценты | 0,0 | 50,0 | 0 | Строительство газовых сетей по графику в 2022 году |
| 6. | Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | проценты | 0,0 | 20,0 | 0 | Нет электрических сетей находящихся в собственности |