РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2023 года                        	№ 19                         х. Объединенный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 2022год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.18г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 2022 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 2022 год на официальном сайте Администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения   _____________ Ю.А. Липчанский

Приложение

к постановлению Администрации

Объединенного сельского поселения

от 28.03.2023 г. № 19

Отчет

о реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 2022 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 10.12.2018 №117.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- создание условий для повышения уровня пожарной безопасности;

- обеспечение мероприятий по предупреждению, снижению рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание условий для повышения уровня безопасности на водных объектах.

В 2021 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2022 году был реализован комплекс мероприятий:

- проводились тренировки по оповещению населения на случай ЧС;

- проведены заседания КЧС и ОПБ;

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности;

- в целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Объединенного сельского поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства не выделялись.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 1.1 «Оснащение противопожарным оборудованием, выполнение привентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территории от сухой растительности находящихся в муниципальной собственности».

Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности и модернизации систем оповещения населения Объединенного сельского поселения» Осуществляется информирование населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1 «изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки)» выполнено в полном объеме. Информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Непредвиденных рисков, повлиявших на ход реализации основных мероприятий Программы в 2022 году, не было.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2022 году не финансировалась.

- Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год представлены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

- Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Оценку эффективности реализации муниципальной программы провести невозможно, так как муниципальная программа не финансировалась в 2022 году.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы сформированы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Объединенном сельском поселении в 2022 году. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Объединенного сельского поселения

- «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности

- людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения»

- за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | х | х | х | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Объединенного сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Оснащение противопожарным оборудованием, выполнение привентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территории от сухой растительности находящихся в муниципальной собственности» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности Проведение противопожарного опахивания населенных пунктов Объединенного сельского поселения. Оснащение средствами предупреждения и тушения пожаров. | Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Объединенного сельского поселения. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Устройство пожарного водоема» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение и установка искусственного пожарного водоема | Мероприятие не осуществлялось | - |
| 4 | Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | х | х | х | х | х |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности и модернизации систем оповещения населения Объединенного сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Информирование населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | - |
| 6 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | х | х | х | х | х |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1 «Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки)» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обнародование информации по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Объединенного сельского поселения

- «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности

- людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения»

- за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа - «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, - обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Оснащение противопожарным оборудованием, выполнение привентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территории от сухой растительности находящихся в муниципальной собственности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Устройство пожарного водоема» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности и модернизации систем оповещения населения Объединенного сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки)» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Объединенного сельского поселения

- «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности

- людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения»

- за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Количество мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц |  | 6 | 6 | 6 |  |
|  | Количество мероприятий по снижению ЧС | единиц |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах | единиц |  | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Доля населения ОСП, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде | процентов |  | 98,4 | 98,6 | 98,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения СП, охваченного местной системой оповещения | единиц |  | 54,4 | 54,4 | 54,4 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц |  | 8 | 8 | 8 |  |
| 3.2 | Количество лекций и бесед, проведенных с населением | единиц |  | 5 | 5 | 5 |  |