РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 года                           № 19                    х. Объединенный

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2021 год

### В соответствии с постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.2018 года № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2021 год на официальном сайте Администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения            _____________Ю.А. Липчанский

Приложение

к постановлению Администрации

Объединенного сельского поселения

от 29.04.2022г. № 19

Отчет

о реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» за 2021 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год

В рамках реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Обеспечение противодействия преступности» (далее – программа), утвержденной постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 10.12.2018 № 121.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Объединенного сельского поселения;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;

-оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

- повышение качества и результативности реализуемых мер по противодействию терроризму и экстремизму.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» было запланировано и израсходовано средств в сумме 7,0 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Объединенном сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Объединенном сельском поселении».

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

-основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

-основное мероприятие 1.2. «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления;

- основное мероприятие 1.3. «Вопросы кадровой политики»;

-основное мероприятие 1.4. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Объединенного сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики»;

-основное мероприятие 1.5. «Создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению»;

-основное мероприятие 1.6 «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно-правовой документации»;

- основное мероприятие 1.7 «Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»;

- основное мероприятие 2.2. «Организационно-технические мероприятия»;

- основное мероприятие 2.3. «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы»;

- основное мероприятие 2.4. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия»;

- основное мероприятие 2.5. «Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

-основное мероприятие 2.6. «Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных образований, иных организаций, физических лиц»;

-основное мероприятие 2.7. «Мероприятие по изготовлению (приобретению) баннеров»;

-основное мероприятие 2.8. «Проведение встреч, бесед, «круглых столов» с представителями национальных диаспор и религиозных общин, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности»;

- основное мероприятие 2.9. «Проведение фотовыставок, выставки фотоальбомов истории народа и поселения, рисунков детей, поделок с тематикой народных традиций»;

- основное мероприятие 2.10. «Проведение тематической недели по профилактике терроризма и экстремизма, посвященной Международному Дню толерантности

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Непредвиденных рисков, повлиявших на ход реализации основных мероприятий Программы в 2021 году не было.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 7,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 7,0 тыс. руб., что составляет 100,0% от объёма запланированных средств

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год представлены в приложении №3 к настоящему отчету.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,9 (15/16), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,9 (15/16).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7,0тыс. рублей / 7,0тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,9 / 1,0 = 0,9, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,9 х 0,3 + 0,9 х 0,2 = 0,95, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в целом по итогам 2021 года является удовлетворительным.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы- 100 %, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:100% в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Объединенного сельского поселения от 28.12.2021 № 12 «О бюджете Объединенного сельского поселения Егорлыкского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Обеспечения противодействия преступности»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Объединенном сельском поселении»» | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции. | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Приведение нормативных правовых актов Объединенного сельского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий. | Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | снижение показателей проявления коррупции в Объединенном сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Вопросы кадровой политики. | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование эффективной кадровой политики в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления Объединенного сельского поселения. |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Объединенного сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики. | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Регулярный мониторинг нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. Проверка эффективности деятельности муниципальных служащих. | Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам. |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Объединенного сельского поселения |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование эффективной гос. политики на территории Объединенного сельского поселения по противодействию коррупции | Приобретены две настольные дисплейные системы для размещения нормативно-правовой документации | - |
| 8. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Объединенного сельского поселения» | х | х | х | х | х | х | х |
| 9. | Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обнародование информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму | Обнародование информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму. |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. Организационно-технические мероприятия | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня информационного обеспечения населения | Достигнуто |  |
| 11 | основное мероприятие 2.3. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Достигнуто |  |
| 12 | основное мероприятие 2.4. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Достигнуто |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.5 Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование культуры межнационального общения у населения | Достигнуто |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.6. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных образований, иных организаций, физических лиц. | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | антитеррористической защищенности объектов | Достигнуто |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.7. Мероприятие по изготовлению (приобретению) баннеров | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | информационное противодействие экстремизму и терроризму | Достигнуто |  |
|  | Основное мероприятие 2.8 Проведение встреч, бесед, «круглых столов» с представителями национальных диаспор и религиозных общин, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование культуры межнационального общения у населения повышение гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Достигнуто |  |
|  | Основное мероприятие 2.9 Проведение фотовыставок, выставки фотоальбомов истории народа и поселения, рисунков детей, поделок с тематикой народных традиций | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование культуры межнационального общения у населения повышение гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Достигнуто |  |
|  | Основное мероприятие 2.10 Проведение тематической недели по профилактике терроризма и экстремизма, посвященной Международному Дню толерантности | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование культуры межнационального общения у населения повышение гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Обеспечения противодействия преступности»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечения противодействия преступности» | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | Бюджет поселения | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Объединенном сельском поселении» | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | Бюджет поселения | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции. | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 1.2. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 1.3. Вопросы кадровой политики. | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Объединенного сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики. | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 1.5. Создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 1.6 Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Объединенного сельского поселения» | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Бюджет поселения | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 2.2. Организационно-технические мероприятия | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 2.3. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 2.4. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 2.5 Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 2.6. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных образований, иных организаций, физических лиц. | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 2.7. Мероприятие по изготовлению (приобретению) баннеров | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 2.8 Проведение встреч, бесед, «круглых столов» с представителями национальных диаспор и религиозных общин, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 2.9 Проведение фотовыставок, выставки фотоальбомов истории народа и поселения, рисунков детей, поделок с тематикой народных традиций | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 2.10 Проведение тематической недели по профилактике терроризма и экстремизма, посвященной Международному Дню толерантности | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Обеспечения противодействия преступности»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечения противодействия преступности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Объединенном сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Объединенном сельском поселении | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Показатель 2. отсутствие межнациональных конфликтов | процент | 90 | 90 | 90 |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. количество муниципальных служащих Объединенного сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Объединенного сельского поселения | процент | 38 | 40 | 40 |  |
|  | Показатель 1.3 Количество публикаций в средствах массовой информации материалов о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы. | количество | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Объединенном сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 2 | 3 | 3 |  |