РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2024 года                        	№ 22                         х. Объединенный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 2023год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.18г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 2023 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 2023 год на официальном сайте Администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения   _____________ Ю.А. Липчанский

Приложение

к постановлению Администрации

Объединенного сельского поселения

от 29.03.2024 г. № 22

Отчет

о реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» за 2023 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 10.12.2018 №117.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- создание условий для повышения уровня пожарной безопасности;

- обеспечение мероприятий по предупреждению, снижению рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание условий для повышения уровня безопасности на водных объектах.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2023 году был реализован комплекс мероприятий:

- проводились тренировки по оповещению населения на случай ЧС;

- проведены заседания КЧС и ОПБ;

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности;

- в целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Объединенного сельского поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 1.1 «Оснащение противопожарным оборудованием, выполнение привентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов, очистка территории от сухой растительности находящихся в муниципальной собственности».

Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности и модернизации систем оповещения населения Объединенного сельского поселения» Осуществляется информирование населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1 «изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки)» выполнено в полном объеме. Информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Непредвиденных рисков, повлиявших на ход реализации основных мероприятий Программы в 2023 году, не было.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 78,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет –0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 78,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 78,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет –0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 78,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

- Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год представлены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

- Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) Количество мероприятий по противопожарной пропаганде –8/8= 1;

б) Количество мероприятий по снижению ЧС – 10/10= 1;

в) Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах -5/5=1;

г) Доля населения ОСП, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде -98,8/98,8=1;

д) Доля населения СП, охваченного местной системой оповещения – 60,0/60,0=1;

е) Количество лекций и бесед, проведенных с населением – 5/5=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (6/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

78,6 тыс. рублей / 78,6 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы сформированы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Объединенном сельском поселении в 2023 году. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Объединенного сельского поселения

- «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности

- людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения»

- за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | х | х | х | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Объединенного сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Оснащение противопожарным оборудованием | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности Проведение противопожарного опахивания населенных пунктов Объединенного сельского поселения. Оснащение средствами предупреждения и тушения пожаров. | Выполнение привентивных мер по недопущению ландшафтных пожаров: опашка населенных пунктов Объединенного сельского поселения, очистка территории от сухой растительности находящихся в муниципальной собственности»; администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (приобретены щиты пожарные закрытые с комплектацией в количестве 5 штук). | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Устройство пожарного водоема» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение и установка искусственного пожарного водоема | Пожарные водоемы установлены | - |
| 4 | Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | х | х | х | х | х |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности и модернизации систем оповещения населения Объединенного сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Информирование населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | - |
| 6 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | х | х | х | х | х |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1 «Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки)» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Ю.Г. Слюсаренко | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обнародование информации по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Объединенного сельского поселения

- «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности

- людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения»

- за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа - «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, - обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» | Всего | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
|  | Бюджет поселения | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Всего | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
|  | Бюджет поселения | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Оснащение противопожарным оборудованием» | Всего | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
| Основное мероприятие 1.2 «Устройство пожарного водоема» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности и модернизации систем оповещения населения Объединенного сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки)» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Объединенного сельского поселения

- «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности

- людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения»

- за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Количество мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц |  | 6 | 8 | 8 |  |
|  | Количество мероприятий по снижению ЧС | единиц |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах | единиц |  | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Доля населения ОСП, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде | процентов |  | 98,6 | 98,8 | 98,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения СП, охваченного местной системой оповещения | единиц |  | 54,4 | 60,0 | 60,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц |  | 8 | 8 | 8 |  |
| 3.2 | Количество лекций и бесед, проведенных с населением | единиц |  | 5 | 5 | 5 |  |