РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2021 года                            № 23                         х. Объединенный

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Муниципальная политика» за 2020 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.18г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2020 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2020 год на официальном сайте администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения                                    Ю.А. Липчанский

Приложение

к постановлению администрации

Объединенного сельского поселения

от 29 апреля 2021 г. № 23

Отчет о реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика»

за 2020 год

Раздел 1.

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для развития муниципального управления и муниципальной службы в Объединенном сельском поселении, совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Объединенного  сельского поселения (далее – муниципальная служба), повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Объединенного сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением администрации Объединенного сельского поселения от 10.12.2018 №118 (далее - муниципальная программа) в 2020 году направлено 5473,1 тыс. рублей. Средства были направлены на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, уплату налогов, обеспечение деятельности Администрации Объединенного сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования Главы Администрации Объединенного сельского поселения» и под «Обеспечение деятельности Администрации Объединенного сельского поселения» муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Муниципальная политика».

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- 4 специалиста прошли повышение квалификации в «Сфере закупок», по итогам которого получено удостоверение о повышение квалификации;

- «Обучение по охране труда» прошли 2 специалиста администрации;

- «Противодействие коррупции в гос. и муниципальных учреждениях» и «Бухгалтер организации гос. сектора» обучены по 1 специалисту;

- кроме того, обучение прошли 2 специалиста администрации на бесплатной основе в режиме видеоконференций, дистанционного обучения.

- начисления и выплаты государственной пенсии за выслугу лет пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Объединенном сельском поселении производились своевременно и в полном объеме;

Глава Администрации Объединенного сельского поселения является членом правления палаты сельских поселений и принимает активное участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых получает организационную, методическую, юридическую и информационную поддержку, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Муниципальный вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы;

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации программы является совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в Объединенном сельском поселении, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. Следуя этим целям реализовывалась муниципальная программа в 2020 году.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» выполнено в полном объеме. Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам.

Основное мероприятие 1.2 «Муниципальный заказ на дополнительное профессиональное образования муниципальных служащих» выполнено в полном объеме. В целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 4 специалиста прошли повышение квалификации в «Сфере закупок», по итогам которого получено удостоверение о повышение квалификации; «Обучение по охране труда» прошли 2 специалиста администрации; «Противодействие коррупции в гос. и муниципальных учреждениях» и «Бухгалтер организации гос. сектора» обучены по 1 специалисту;

В бесплатных видеосеминарах, вебинарах и по дистанционной форме обучения по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления с целью повышения оценки профессиональной компетентности и конкурентоспособности муниципальной службы приняло участие 2 муниципальных служащих.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

За отчетный период согласно административным регламентам оказано 400 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2020 года было принято 110 постановлений Администрации. В администрации сельского поселения проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2020 год принято 387 обращений граждан. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу.

В рамках подпрограммы 2 - «Обеспечение функционирования Главы Администрации Объединенного сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Объединенного сельского поселения» выполнено своевременно и в полном объеме.

В рамках подпрограммы 3 – «Обеспечение деятельности Администрации Объединенного сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Объединенного сельского поселения» выполнено своевременно и в полном объеме;

Основное мероприятие 3.2 «Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления» выполнено своевременно и в полном объеме;

Основное мероприятие 3.3 «Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления» выполнено своевременно и в полном объеме;

Основное мероприятие 3.4 «Реализация направления расходов» выполнено своевременно и в полном объеме.

В рамках подпрограммы 4 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1 «Выплата пенсии за выслугу лет». Выполнено в полном объеме. Выплаты производились трем пенсионерам своевременно и в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 5473,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 5472,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Объединенного сельского поселения от 25.12.2020 № 128 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Объединенного сельского поселения от 25.12.2019 № 106 «О бюджете Объединенного сельского поселения Егорлыкского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 5473,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5473,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 5472,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5430,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 5430,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год представлены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих 6/6=100,0

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(5430,5/5473,1)*100=99,2 - удовлетворительная

Программа считается эффективной.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2020 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Объединенного сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия по муниципальной программе в 2020 году выполнены в объеме 5430,7 тыс. руб. (99,2 %).

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа внесла определенный вклад в   социально-экономическое развитие Объединенного сельского поселения: повысилась эффективность деятельности Объединенного сельского поселения; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих. Степень достижения цели и решения задачи на 2020 год составила 99,2%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Муниципальная политика»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в поселении» | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Зав. сектором экономики и финансов Каменцева И.В., ведущий специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Слюсаренко Е.В. (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Регулярный мониторинг нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. Проверка эффективности деятельности муниципальных служащих. | Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Муниципальный заказ на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» | Зав. сектором экономики и финансов Каменцева И.В., ведущий специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Слюсаренко Е.В. (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Объединенном сельском поселении Обучение должны пройти 7 специалистов администрации. | В целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 4 специалиста прошли повышение квалификации в «Сфере закупок», по итогам которого получено удостоверение повышение квалификации; «Обучение по охране труда» прошли 2 специалиста Администрации; «Противодействие коррупции в гос. и муниципальных учреждениях» и «Бухгалтер организации гос. сектора» обучены по 1 специалисту; В бесплатных видеосеминарах, вебинарах и по дистанционной форме обучения по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления с целью повышения оценки профессиональной компетентности и конкурентоспособности муниципальной службы приняло участие 2 муниципальных служащих. Обучение прошли 7 специалистов Администрации. |  |
| 4 | Контрольное мероприятие подпрограммы 1.1 | Зав. сектором экономики и финансов Каменцева И.В., ведущий специалист по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Слюсаренко Е.В. | х | х | х | Согласно административным регламентам оказываются муниципальные услуги. В администрации сельского поселения проводятся приемы населения. В целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации проходят муниципальные служащие. | За отчетный период согласно административным регламентам оказано 400 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2020 года было принято 110 постановлений Администрации. В администрации сельского поселения проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2020 год принято 387 обращений граждан. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу Обучение прошли 7 специалистов |  |
| 3 | Подпрограмма 2. «Обеспечение функционирования Главы Администрации Объединенного сельского поселения» | х | х | х | х | х | х | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Объединенного сельского поселения» | Зав. сектором экономики и финансов Каменцева И.В. (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов | Достигнуто |  |
| 5 | Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности Администрации Объединенного сельского поселения» | х | х | х | х | х | х | - |
| 6 | Основное мероприятие 3.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Объединенного сельского поселения» | Зав. сектором экономики и финансов Каменцева И.В. (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.2 «Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Зав. сектором экономики и финансов Каменцева И.В. (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Объединенного сельского поселения | Достигнуто |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.3 «Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления» | Зав. сектором экономики и финансов Каменцева И.В. (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Объединенного сельского поселения | Достигнуто |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.4 «Реализация направления расходов» | Зав. сектором экономики и финансов Каменцева И.В. (Администрация Объединенного сельского поселения) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Объединенного сельского поселения | Достигнуто |  |
|  | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 | Зав. сектором экономики и финансов Каменцева И.В. | х | х | х | Выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Объединенного сельского поселения, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 10 | Подпрограмма 4. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | х | х | х | х | Выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением | х | - |
| 11 | Основное мероприятие 4.1 «Выплата пенсии за выслугу лет» | Зав. сектором экономики и финансов Каменцева И.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выплаты должны производиться трем пенсионерам. | Выплаты производились трем пенсионерам своевременно и в полном объеме. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Муниципальная политика»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 5 473,1 | 5 473,1 | 5 430,7 |
|  | Бюджет поселения | 5 473,1 | 5 473,1 | 5 430,7 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в поселении» | Всего | 35,0 | 35,0 | 34,9 |
|  | Бюджет поселения | 35,0 | 35,0 | 34,9 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Муниципальный заказ на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» | Всего | 35,0 | 35,0 | 34,9 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение функционирования Главы Администрации Объединенного сельского поселения» | Всего | 876,2 | 876,2 | 876,1 |
|  | Бюджет поселения | 876,2 | 876,2 | 876,1 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Объединенного сельского поселения» | Всего | 876,2 | 876,2 | 876,1 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности Администрации Объединенного сельского поселения» | Всего | 4356,9 | 4357,1 | 4315,0 |
|  | Бюджет поселения | 4357,1 | 4357,1 | 4315,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Объединенного сельского поселения» | Всего | 3459,4 | 3459,4 | 3459,2 |
| Основное мероприятие 3.2 «Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Всего | 887,2 | 887,2 | 845,5 |
| Основное мероприятие 3.3 «Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления» | Всего | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Основное мероприятие 3.4 «Реализация направления расходов» | Всего | 10,3 | 10,3 | 10,1 |
| Подпрограмма 4. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 204,8 | 204,8 | 204,7 |
|  | Бюджет поселения | 204,8 | 204,8 | 204,7 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 «Выплата пенсии за выслугу лет» | Всего | 204,8 | 204,8 | 204,7 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | проценты | 33,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| 9. | Доля опубликованных нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в сети интернет | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. | Количество человек, получающих социальную поддержку | человек | 3 | 3 | 3 |  |