РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2024 года                            № 24                        х. Объединенный

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Объединенного сельского поселения» за 2023 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.18г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Объединенного сельского поселения» за 2023 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Объединенного сельского поселения» за 2023 год на официальном сайте администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения                                    Ю.А. Липчанский

Приложение

к постановлению администрации

Объединенного сельского поселения

от 29.03.2024 г. № 24

Отчет

о реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Объединенного сельского поселения» за 2023 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год

Постановлением Администрации Объединенного сельского поселения             № 90 от 23.11.2020 утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Объединенного сельского поселения». Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Объединенного сельского поселения, способствующих:

- устойчивому росту уровня социально- экономического развития сельского поселения и благосостояния граждан;

- формированию экономически активного среднего класса;

- развитию свободных конкурентных рынков;

- развитию инновационно - технологической сферы малого и среднего предпринимательства (МСП);

- обеспечению занятости населения

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы.

Данная программа не предусматривает финансирование.

- Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Оценку эффективности реализации муниципальной программы провести невозможно, так как муниципальная программа не финансировалась в 2023 году.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Объединенного сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства поселения» | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих создать собственное дело | Достигнуто | - |  |
| 3 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Объединенного сельского поселения» | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 «Подготовка и проведение «круглых столов», деловых встреч, собраний и совещаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | организация оказания консультационных услуг по вопросам защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте; размещение на сайте Администрации, в муниципальных вестниках информации по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг; организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей | Достигнуто |  |  |