РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2018 года                           № 35                     х. Объединенный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» за 2017 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13 г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 11   части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная

поддержка граждан» за 2017 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2017 год на официальном сайте Администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения   _____________ Ю.А. Липчанский

Приложение

к постановлению

Администрации Объединенного

сельского поселения

от 10.04.2018 года № 35

Отчет о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» за 2017 год

1. В 2017 году мероприятия муниципальной программы были направлены на повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки Объединенного сельского поселения, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством.

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения.

2. Муниципальная программа включает 1 подпрограмму «Пенсионное обеспечение».

На создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки в рамах подпрограммы «Пенсионное обеспечение» реализуется следующее мероприятие - выплата муниципальным служащим пенсии за выслугу лет.

Для финансирования программного мероприятия на 2017 год было выделено 178,6 тыс. рублей.

3. В связи с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017 года размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца» фиксированный базовый размер страховой части трудовых пенсий с 1 февраля 2017 года устанавливается в следующих размерах 4805,11 рублей.

4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов о бюджете Объединенного сельского поселения Егорлыкского района на финансовый год и направлены на выплату муниципальным служащим пенсии за выслугу лет.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений Собрания депутатов поселения.

7. Программа будет реализовываться в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей.

8. Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»:

- Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограммы «Социальная поддержка граждан» равен:

-  количество лиц, получающих поддержку и обратившихся по заявлению – 3/3*100=100%

- Критерий «оценка уровня освоения средств бюджета поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы» равен:

- 172,2/178,6*100=100%

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как:

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы 100 %;

освоено 100% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы. | Чел. |  | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма «Пенсионное обеспечение» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество лиц, получающих доплату к государственной пенсии за выслугу лет муниципальной службы. | чел |  | 3 | 3 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением | Выполнены в полном объеме |  |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | решение Собрания депутатов Объединенного сельского поселения от 05.02.2010 № 35 «О принятии Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Объединенном сельском поселении». | Право на государственную пенсию за выслугу лет в соответствии с Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение» и настоящим Положением имеют лица, замещавшие на 1 января 2006 года и (или) позднее | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 178,6 | 172,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 178,6 | 172,2 |
| Подпрограмма | «Пенсионное обеспечение» | всего | 178,6 | 172,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 178,6 | 172,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | «выплата государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 178,6 | 172,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 178,6 | 172,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Объединенного сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Социальная поддержка граждан» (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Выполнение в полном объеме социальных обязательств Объединенного сельского поселения перед населением; 178,6; 172,2; 0; 0. ВСЕГО:; 178,6; 172,2. - Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Социальная поддержка граждан» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | Сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Выполнение в полном объеме социальных обязательств Объединенного сельского поселения перед населением | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

- Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Объединенного сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Социальная поддержка граждан» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (6 %) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета поселения |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Выполнение в полном объеме социальных обязательств Объединенного сельского поселения перед населением |  |  |  |  | 172,2 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 172,2 |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |