РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 декабря 2023 года                          № 183                           х. Объединенный

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Объединенного

сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» на 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.2018 года № 44 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения» и от 10.12.2018 года №117 «Об утверждении муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения»», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» на 2024 год (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения                             Ю.А. Липчанский

- Приложение

- к распоряжению Администрации Объединенного сельского поселения

- от 29.12.2023 № 183

План

реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Объединенного сельского поселения» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | X | X | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 – Оснащение противопожарным оборудованием | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Повышение уровня пожарной безопасности | 31.12.2024г | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Устройство пожарного водоема | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Повышение уровня пожарной безопасности | 31.12.2024г | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
| 4 | Контрольное событие - приобретение огнетушителей и заправка огнетушителей, установка пожарного водоема | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  | X | X | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |
| 6 | Основное мероприятие – Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Объединенного сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 31.12.2024г | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Контрольное событие программы - Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Объединенного сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие – Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 31.12.2024г | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |
| 9 | Контрольное событие программы - Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  | X | X | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки) | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | обеспечение высокого уровня защиты населения и территории от происшествий на водных объектах | 31.12.2024г | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Контрольное событие – Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности и минимизация потерь в случае возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | X | 15,0 | - | - | 15,0 | - |  |