РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 августа 2023 года                         № 97                            х. Объединенный

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Объединенного сельского поселения

«Развитие культуры» за первое полугодие 2023 года

В соответствии с пунктами 5.4, 5.5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за первое полугодие 2023 года муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы Администрации

Объединенного сельского поселения                                      О.А. Жилина

Приложение

к распоряжению Администрации Объединенного

сельского поселения

от 08.08.23 № 97

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения

«Развитие культуры»

за 1 полугодие 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Объединенного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие культуры» |  | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2950,0 | 2950,0 | 1044,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Объединенного сельского поселения | Администрация Объединенного сельского поселения, МБУК ОСП «Объединенный СДК» | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, проведены мероприятия согласно плану проведения мероприятий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2700,0 | 2700,0 | 1044,0 |  |
|  | Контрольное событие |  | Муниципальное задание выполнено на 35,4% |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Администрация Объединенного сельского поселения, МБУК ОСП «Объединенного СДК» | Распоряжение от 26.06.23г №511 «О выделении редств» на приобретение сценических костюмов, ноутбука, металлопластикового дверного блока, проектора, экрана, радиосистем, стоек | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие |  | Приобретение сценических костюмов, ноутбука, металлопластикового дверного блока, проектора, экрана, радиосистем, стоек. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2950,0 | 2950,0 | 1044,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Объединенного сельского поселения | X | X | X | 2950,0 | 2950,0 | 1044,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 10.12.2018 № 119. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2023 году предусмотрено средств в объеме 2950,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета- 0,0 тыс. руб., областного бюджета- 250,0 тыс. руб., местного бюджета- 2700,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Объединенного сельского поселения и МБУК ОСП «Объединенного СДК».

План реализации муниципальной «Развитие культуры» (далее – план) был утвержден распоряжением Администрации Объединенного сельского поселения от 30.12.2022 № 158.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1– «Развитие культурно-досуговой деятельности».

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие культуры».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Объединенного сельского поселения не запланированы.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие культуры». (далее – подпрограмма 2) расходы бюджета Объединенного сельского поселения запланированы в сумме 2950,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года расходы составили 1044,0 тыс. рублей или 35,4 %.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

2) Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.