РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2016 года                             № 54                          х. Объединенный

О внесении изменений в постановление

от 27.11.2015г. № 244/4 «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы

Объединенного сельского поселения

«Благоустройство» на 2016 год

В соответствии с постановлением  Администрации Объединенного сельского поселения от 30.12.2016г. № 53 «О внесении изменений в постановление  от 01.10.2013 №115 «Об утверждении муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство», пунктом 5.2 части 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление от 27.11.2015г. № 244/4 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство» на 2016 год»:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения                           Ю.А.Липчанский

- Приложение

- к постановлению Администрации Объединенного сельского поселения

- от 30.12.2016 № 54

План

реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Благоустройство территории Объединенного сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | X | 920,7 | 0 | 0 | 920,7 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие – Содержание сетей уличного освещения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2016-31.12.2016 | 350,5 | 0 | 0 | 350,5 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие – оплата электроэнергии уличного освещения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2016-31.12.2016 | 350,5 | 0 | 0 | 350,5 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы - оплата электроэнергии уличного освещения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2016-31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие – Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | 01.01.2016-31.12.2016 | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие – организации сбора, временного хранения, ртутьсодержащих ламп | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | 01.01.2016-31.12.2016 | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы- организации сбора, временного хранения, ртутьсодержащих ламп | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | 01.01.2016-31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие – Содержание мест захоронения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2016-31.12.2016 | 479,1 | 0 | 0 | 479,1 | 0 |
| 1.3.1 | Мероприятие – противоклещевая обработка территории кладбищ | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2016-31.12.2016 | 25,7 | 0 | 0 | 25,7 | 0 |
| 1.3.2 | Мероприятие – установка ограждения на территории кладбищ | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2016-31.12.2016 | 444,8 | 0 | 0 | 444,8 | 0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы - противоклещевая обработка территории кладбищ и установка ограждения на территории кладбищ | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2016-31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 1.4 | Основное мероприятие – Прочие работы по благоустройству | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2016-31.12.2016 | 74,7 | 0 | 0 | 74,7 | 0 |
| 1.4.1 | Мероприятие – уборка территории поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2016-31.12.2016 | 74,7 | 0 | 0 | 74,7 | 0 |
| 1.4 | Контрольное событие программы - уборка территории поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2016-31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 1.5 | Основное мероприятие - капитальный ремонт памятников | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2016-31.12.2016 | 17,0 | X | X | 17,0 | X |
| 1.5.1 | Мероприятие – капитальный ремонт памятников | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2016-31.12.2016 | 17,0 | X | X | 17,0 | X |
| 1.5 | Контрольное событие программы - капитальный ремонт памятников | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2016-31.12.2016 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | X | 920,7 | 0 | 0 | 920,7 | 0 |